## BugList
Bug编号 | 所属模块 | Bug标题 | 严重程度 | Owner | Comments
4097 | 播放指定歌手歌曲 | 【概述】【小概率】当音箱绿灯常亮时点击logo键，主程序界面闪退 | 2 | Peter; Abraham;
4109 | 重置、重启 | 【概述】【小概率】主程序起不来 | 2 | Peter; Abraham;
4113 | 安卓助手 | 【概述】通过助手端搜索到的歌曲，当播放了几首歌后点击播放上一首出现无法播放上一首的情况，且再次通过歌曲列表也无法播放到自己喜爱的 | 2 | Peter;
4126 | ANR，闪退，报错 | 【概述】wifiserver占用系统CPU过高 | 2 | Peter; Hank;
4132 | IOS助手 | 【概述】盒子断开电源后，助手端查看到的还是“正在充电” | 2 | Peter | 应该是硬件部分的问题
4135 | wifiserver | 【概述】【小概率】连接到测试网络，时常不能语音下指令，绿灯忽闪忽闪，但是手机连接这个网络播放网络歌曲正常 | 2 | Peter; Hank;
4146 | 重置、重启 | 【概述】【小概率】声波发送正确账号密码成功后，蓝灯一直闪烁，长按时提示没有连接网络 | 2 | Peter; Abraham;
4171 | IOS助手 | 【概述】【ios】小智助手连接不稳定 | 2 | Andy
3501 | 0 | 【概述】当用QPLAY/DLAN时，顺序播放不会播放到下一首，此时点击logo只会出现暂停，也无法播放手机里的歌曲 | 3
3870 | Qplay/Dlan/Airplay | 【概述】dlan/qplay播放音乐很难连接，经常出现搜不到盒子 | 3
3975 | Qplay/Dlan/Airplay | 【概述】dlan和qplay使用其中一个播放音乐后另一个就会无法搜到音箱的情况 | 3
3991 | 自动更新 | 【概述】【小概率】2.3.0自动更新到2.3.0.0003时UI重启，重启后WIFI没有打开，AP被打开 | 3 | Jesse | 已经fixed
4025 | 备忘 | 【概述】播报tts（天气）时，备忘时间到，播报备忘，滴滴提示音怪异 | 3 | Peter
4045 | Qplay/Dlan/Airplay | 【概述】Qplay播放两手后会断开连接 | 3
4085 | 播放指定歌手歌曲 | 【概述】说播放张信哲的吻别，放的是张信哲的过火但是显示的是张信哲的吻别 | 3 | Peter
4100 | Qplay/Dlan/Airplay | 【概述】dlan播放音乐时手机端调音量会先跳到最小音量 | 3
4107 | ANR，闪退，报错 | 【概述】【小概率】长按logo说当前版本，出现TTS报错，绿灯常亮 | 3 | Peter
4114 | 备忘 | 【概述】对盒子说播放音乐后，设置一分钟后关闭音乐。闹钟触发后再也不能播放音乐 | 3 | Jesse | 逻辑上的问题，调整一下
4123 | IOS助手 | 【概述】【ios】控制中心进度条显示 | 3 | Jimmy | 没有能实时的传输播放进度给助手端
4124 | 播放类型歌曲 | 【概述】播放故事当下载不下来缓冲后，再次点击logo键没有继续播报，而是开始本地200首歌 | 3 | Peter
4131 | 系统测试 | 【概述】插上电源后，没有"滴"的提示音 | 3 | Jesse | Fixed
4133 | 唤醒 | 【概述】当本地没有配置家电时，对盒子说"小智，天气"，依旧会走本地语音识别 | 3 | Peter
4137 | 安卓助手 | 【概述】【小概率】助手端点击音箱播报音量闪退 | 3 | Terry
4142 | IOS助手 | 【概述】【小概率】【ios】搜索界面下拉时卡住 | 3 | Sun
4144 | 自动更新 | 【概述】【小概率】2.6.0版本自动更新自己后出现数据库报错，盒子停止运行 | 3 | Jesse; Peter;
4156 | 安卓助手 | 【概述】【小概率】语音点歌说话，会有没有说话的提示 | 3 | Terry | 还没有完成的功能中测试到的
4157 | 安卓助手 | 【概述】语音点歌说话会有没有说话的提示显示 | 3 | Terry | 同上一个bug
4158 | 智能设备、情景模式 | 【概述】说"小智，关掉游戏机"，小智成功关闭游戏机，但是回答"命令发送错误，请重试" | 3 | Jesse
4164 | IOS助手 | 【概述】【ios】【大概率】声波连接成功后音箱列表界面不显示音箱 | 3 | Andy
4175 | 播放类型音乐 | 【概述】当在voicemode=0or2or-1时小智不在头部，我们曲库里没有歌曲/歌手时，没有语音返回提示没有找到资源 | 3 | Peter
4122 | 播放指定歌手歌曲 | 【概述】当网络较差时，点击播放周杰伦的歌曲时，音箱端的灯异常 | 4 | Peter
4136 | 0 | 【概述】【小概率】播报天气时长按垃圾桶键，出现页面闪退。 | 4 | Peter
4138 | 播放指定歌手歌曲 | 【概述】当播放周杰伦的歌曲下载下20首的时候，再切换到上一首时无法切换到上一首。 | 4 | Peter
4145 | 播放类型歌曲 | 【概述】【大概率】当缓存歌曲时间较长时未播报等待提示TTS | 4 | Peter